## Product Backlog
ID | Epic | User Story Ringkas | Prioritas | Story Point | AC Ringkas | Status
US-01 | Data Peminjam | Verifikasi identitas via NIM | Must | 3 | AC-01–AC-02 | To Do
US-02 | Pengajuan Peminjaman | Pilih alat & masa pinjam | Must | 5 | AC-03–AC-05 | To Do
US-06 | Jaminan | Penahanan KTM/KTP sebagai syarat serah terima | Must | 3 | AC-06–AC-07 | To Do
US-08 | Denda | Hitung denda otomatis per hari telat | Must | 5 | AC-08–AC-09 | To Do
US-05 | Pembayaran | Bayar denda via QRIS | Must | 5 | AC-09 | To Do
US-07 | Verifikasi | Verifikasi pengajuan + catat kondisi awal alat | Should | 5 | - | To Do
US-10 | Pengembalian | Catat kondisi alat saat kembali & bandingkan | Should | 5 | - | To Do
US-09 | Pelacakan | Scan QR code alat saat pengembalian | Should | 5 | - | To Do
US-11 | Sanksi | Eskalasi overdue berat ke pihak akademik | Could | 3 | - | To Do
US-03 | Notifikasi | Status pengajuan untuk mahasiswa | Could | 2 | - | To Do
US-04 | Riwayat | Riwayat peminjaman & status denda mahasiswa | Could | 2 | - | To Do
|  | Total Story Point (Must+Should+Could): |  | 43